## Planilha1
Rank | Prioridades | User Stories | Recursos | Situação | Sprint
1 | Alta | Como gestor e tomador de decisões de políticas públicas solicito um levantamento, dentro da Cadeia Industrial Metalúrgica, uma análise do Comércio Exterior, especificamente do mercado de Usinagem nas Regiões de Caçapava, Jacareí e São José dos Campos, no período de 2021 à 2025. | 8h | 2025-09-10 | 1
2 | Média | Como gestor, na qualidade de tomador de serviço, quero os principais itens dessa cadeia específica. | 8h | 2025-09-10 | 1
3 | Média | Como Cliente, quero analisar se há possibilidade de apoio a investimento em Indústrias que forneçam: máquinas, peças e ferramental para esse tipo de mercado além de cursos de capacitação de mão de obra. | 8h | 2025-09-10 | 1
4 | Média | Um gráfico para verificar os países parceiros comerciais, de quem Importamos e Exportamos. | 8h | 2025-09-10 | 1
5 | Alta | Como P.O. estou levantando recursos humanos para tal projeto. | 2h | 2025-09-18 | 1
6 | Alta | Como prestador, conforme oferecemos nessa segunda Sprint, faremos análises dos dados como referência o site oficial de "COMEX STAT" do Governo Federal. | 2h | 2025-09-26 | 1
7 | Alta | Como P.O. solicito a minha equipe uma distribuição de tarefas a realizar. | 2h | 2025-09-17 | 1
8 | Média | Scrum Master define o grupo de tarefa e monitora o desempenho com ferramentas adequadas. | 2h | 2025-10-03 | 1
9 | Alta | Apresentação da 1ª Sprint. | 2h | 2025-10-10 | 1
|  | User Stories |  |  | Sprint
10 | Alta | Como cliente, quero um painel interativo, que mostre o valor total importado e exportado por período, cidade, produto do segmento de usinagem, para que eu possa entender rapidamente o tamanho desse mercado e se os municípios são importadores e exportadores. | 2h | 2025-10-12 | 2
11 | Média | Dificuldades da equipe no levantamento de dados com a tabela NCM para demonstração com a ferramenta POWER BI | 2h | 2025-12-15 | 2
12 | Alta | Como cliente solicito levantamento de dados do Comércio Exterior e suas diferenças dos anos com a Pandemia, a recuperação pós pandemias e se está havendo uma estabilidade. | 2h | 2025-10-26 | 2
13 | Alta | Como tomador, faço levantamento pela tabela SH4 o comércio exterior dos municípios citados | 2h | 2025-10-28 | 2
14 | Baixa | Como cliente, solicito gráfico linear das exportações mensais de 2021 à 2025. | 2h | Não | 2
15 | Baixa | Como tomador de serviço, verifico que não foi essa solicitação inicial, foram solicitadas as Importações e Exportações Anuais e por dificuldades técnicas e prazo curto, não poderei mudar. Não foi esse o acordo inicial. | 2h | Não | 2
16 | Alta | Como tomador de serviço, com levantamento dos nossos dados será possível uma interpretação dos mesmos para análise no pós pandemia. | 2h | 2025-11-01 | 2
17 | Alta | Sprint com a Dashboard das Importações e Exportações com gráficos, período determinado dos três municípios e os principais países parceiros comerciais. | 2h | 2025-11-09 | 2
User Stories
18 | Média | Como cliente solicito Dashboard completa com os dados anuais de Importação e Exportação de 2021 à 2025. | 2h | Em andamento | 3
19 | Média | Como Cliente solicito o relatório com o desenvolvimento e as dificuldades ocorridas | 2h | Em andamento | 3
20 | Média | Como cliente solicito a validação no Git Hub. | 2h | Em andamento | 3
21 | Média | Como Cliente Solicito a apresentação do Trabalho definitivo e apresentação a Feira de Soluções. | 2h | Em andamento | 3