## Planilha1
Rank | Prioridades | User Stories | Recursos | Situação | Sprint
1 | Alta | [Business Inteligente] Como Gestor de Políticas Públicas, desejo um relatório analítico do Comércio Exterior (2021-2025) focado na cadeia de Usinagem (SJC, Jacareí, Caçapava) para embasar tomadas de decisão estratégica.( Busco como Gestor de Políticas Públicas, desejo um relatório analítico do Comércio Exterior (2021-2025) focado na cadeia de Usinagem (SJC, Jacareí, Caçapava) para embasar tomadas de decisão estratégica. | 8h | 2025-09-10 | 1
2 | Média | [Mapeamento] Como Gestor da Cadeia de Suprimentos, quero identificar os principais SKUs (itens) e serviços transacionados para compreender o escopo da cadeia produtiva local. | 8h | 2025-09-10 | 1
3 | Média | [Investimento] Como Investidor/Stakeholder, desejo analisar a viabilidade de fomento à indústria local (máquinas, ferramentaria e capacitação) para identificar oportunidades de aporte financeiro. | 8h | 2025-09-10 | 1
4 | Média | [Data Viz] Como Analista de Mercado, necessito de uma visualização gráfica dos principais parceiros comerciais (Importação/Exportação) para mapear o fluxo logístico internacional. | 8h | 2025-09-10 | 1
|  | User Stories |  |  | Sprint
5 | Alta | [Dashboard MVP] Como Usuário Final, quero um painel interativo (KPIs de volume financeiro por cidade /quilos /período) para diagnosticar rapidamente o Market Share regional. | 2h | 2025-10-12 | 2
6 | Alta | [Análise de Tendência] Como Analista, solicito um estudo comparativo para avaliar a resiliência do setor e a estabilidade da econômica. | 2h | 2025-10-26 | 2
7 | Baixa | [Análise Comparativo] Como cliente, solicito gráfico linear das exportações mensais de 2021 à 2025, entre os Municípios citados. | 2h | 2025-10-27 | 2
8 | Alta | [Visualização] Como Usuário, desejo um gráfico de tendência linear das exportações mensais (Série Temporal 2021-2025) para monitorar a sazonalidade e crescimento. | 2h | 2025-10-28 | 2
9 | Alta | [Entrega de Valor] Implantação do Dashboard Consolidado de Comércio Exterior (Import/Export) com filtros dinâmicos por município e parceiros globais. | 2h | 2025-10-29 | 2
User Stories
10 | Alta | [KPI Financeiro] Como Analista Financeiro, preciso visualizar o Superávit/Déficit da Balança Comercial dos municípios selecionados para aferir a saúde econômica local. | 2h | 2025-11-10 | 3
11 | Alta | [Tratamento de Dados] Para análise de Dados, necessito refinar a granularidade dos produtos para focar exclusivamente no nicho de usinagem, garantindo a integridade da análise. | 2h | 2025-11-10 | 3
12 | Alta | [Expansão de Escopo] Como Stakeholder, solicito a inclusão dos dados do município de Taubaté para enriquecer o benchmarking regional. | 2h | 2025-11-10 | 3
13 | Alta | [UX/UI Design] Como Usuário, desejo substituir as bandeiras por nomenclaturas textuais nos gráficos para otimizar a legibilidade e reduzir a carga cognitiva visual. | 2h | 2025-11-10 | 3
14 | Alta | [Filtro Técnico] Como Especialista Técnico, desejo segmentar a base de dados para visualizar apenas "peças/componentes", excluindo produtos montados, para maior precisão setorial. | 2h | 2025-11-10 | 3
15 | Alta | [DevOps] Como Desenvolvedor, preciso realizar o commit e validação do código fonte no repositório GitHub para garantir o versionamento e segurança do projeto. | 2h | 2025-11-10 | 3
16 |  | [Entrega de Valor] Implantação do Dashboard Consolidado com a balança comercial geral e entre as cidade analisadas, com filtros dinâmicos e parceiros globais. | 2h | 2025-11-10 | 3
17 | Alta | [Go-Live] Apresentação Final da Solução (Showcase) na Feira de Negócios, demonstrando as funcionalidades e insights gerados. | 2h | 2025-11-10 | 3