## Novo Gantt
Gantt | [5 empty] | Gráfico Gantt | Status
Cadeia produtiva Metalúrgica(USINAGEM) | [6 empty] | 2025-12-03
INTEGRANTES:
PO: ANDERSON SANTOS
SCRUM MASTER: JOSÉ SÉRGIO
Scrum team: Luís Carlos
Scrum team: Sebastião Leandro
2° sprint (10/11/2025)
Tarefa | Integrante | Data de Início | Duração em dias | Data de Término | Data de entrega
Situação
User Story | Anderson | 2025-10-06 | 14 | 2025-10-20 | 2025-10-19 |  | Concluído
Backlog do produto | Anderson | 2025-10-06 | 16 | 2025-10-22 | 2025-10-19 |  | Concluído
Mapa Mental | Sebastião | 2025-10-06 | 23 | 2025-10-29 | 2025-10-28 |  | Concluído
Fluxograma | Sebastião | 2025-10-06 | 23 | 2025-10-29 | 2025-10-28 |  | Concluído
Relatório | Sérgio / Anderson | 2025-10-06 | 57 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | Pendente
Github do grupo | Sérgio / Anderson | 2025-10-06 | 57 | 2025-11-24 | 2025-11-23 |  | Concluído
Gantt | Sérgio | 2025-10-06 | 12 | 2025-10-18 | 2025-10-17 |  | Concluído
Colab/Python | Sérgio | 2025-10-06 | 12 | 2025-10-18 | 2025-10-17 |  | Concluído
Power bi (dados imp.) | Sérgio / Anderson | 2025-10-06 | 33 | 2025-11-08 | 2025-11-06 |  | Concluído
Power bi (dados exp.) | Sérgio / Anderson | 2025-10-06 | 33 | 2025-11-08 | 2025-11-06 |  | Concluído
Power bi (dados exp.) | Sérgio / Anderson | 2025-10-06 | 33 | 2025-11-08 | 2025-11-06 |  | Concluído
Power bi (dados imp.) | Sérgio / Anderson | 2025-10-06 | 33 | 2025-11-08 | 2025-11-06 |  | Concluído
Apresentação (CANVA) | Luís | 2025-10-06 | 33 | 2025-11-08 | 2025-11-07 |  | Concluído
Formulas:
Data de Término = [Data de Início]+[Duração em dias]

## Gráfico Gantt
Soma de Duração em dias | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | 2025-10-06 | Total Geral
Anderson | 30 | 30
Luís | 33 | 33
Sebastião | 46 | 46
Sérgio | 24 | 24
Sérgio / Anderson | 246 | 246
Relatório | 57 | 57
Github do grupo | 57 | 57
Power bi (dados imp.) | 66 | 66
Power bi (dados exp.) | 66 | 66
Total Geral | 379 | 379